## 月次報告書
月次報告書 デジタル技術を用いた先進ビジネスモデル構築支援
| 採択案件の開発状況や予定を更新して、進捗をお知らせください。 |  |  | ★現場での進捗確認が可能なタイミングもお知らせ願います。（最終テスト段階やイベント開催日など。個別にご相談させてください）
| 毎月末にアップデートして、JLOX+サポートメール（support@jloxplusr6.jp）宛に |  |  | ★複数のシステム開発を並行して行う際は、それぞれのシステムごとに欄を増やしてご記載いただいても構いません。
| ご送付をお願い致します。 |  |  | ※その時点での最新スケジュールを、各月の欄にご記入ください。申請時からの変更点がありましたら、詳しくご記載ください。（変更内容によっては、事業開始前に事業計画変更承認を受ける必要があります）
記入日 | 事業者名 | 事業名 | コンテンツジャンル | システム開発関連 |  |  |  |  | システム完成予定日 | IPホルダーとの連携 | 宣伝・マーケティング活動の実施 | 事業のローンチ・ 展開の詳細 | 報告書作成 | 事業完了日 | 申請時からの変更点
|  |  |  | 仕様策定 | 環境構築 | 設計 | 実装・構築 | テスト
[6 empty] | ★要マイルストーン記載 | 期間 | 実施・実施予定日 |  |  |  | 日時・期間・場所 | 実施内容・期間
＜記入例＞ | VIPO | デジタルコンテンツ〇〇プロジェクト | デジタルコンテンツ全般 | ・ベータ版暫定仕様 ⇒〇％進捗 ・画面フロー/一覧 ⇒〇％進捗 | ・Unity/ビルド環境 ⇒〇％進捗 | ・機能設計 ⇒〇％進捗（10月10日まで） ・各画面仕様設計 ⇒〇％進捗（11月末日まで） | ・実装⇒〇％進捗 | ・内部テスト⇒〇％進捗 ★テスト段階にて見学・立ち合い可能 | 2025-12-15 | ・●●コンテンツの利用許諾契約書を締結（2025年6月×日） | ・事業サイト●月●日公開 ・プレスリリース●月●日発信 | ・2025年12月17日～ローンチ ・以降、●●での展開を継続実施 | ・1月8日までにデータ収集し、分析 ・1月20日までに報告書UP | 2026-01-31 | ・申請時のシステム外注先（〇〇社）だけでは足りないことが判明し、新たに△△の要素のみ切り出して□□社へ外注予定（現在見積り依頼中）
6月末日
7月末日
8月末日
9月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2026年 1月末日